## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | Индивидуальный предприниматель Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Миронова 37-А подъезд 1,2входная дверь и дверь тамбура
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-1148 | 30/10/2019 | 01/09/2019 | 30/09/2019
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Общестроительные работы
1 | 1 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | 38-01-004-07 | 1 т конструкций | 0,0161 | 84 949,77 | 1 367,67
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,932 | 227,25 | 439,05
|  | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | 1-2038
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0403 | 259,13 | 10,44
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 021102 | маш.-ч | 0,00805 | 1 398,52 | 11,26
|  | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 030404 | маш.-ч | 0,022057 | 52,47 | 1,16
|  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | маш.-ч | 0,364665 | 79,57 | 29,02
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | 040504 | маш.-ч | 0,02415 | 9,24 | 0,22
|  | Дрели электрические | 330206 | маш.-ч | 0,00322 | 16,22 | 0,05
|  | Машины шлифовальные электрические | 330301 | маш.-ч | 0,004025 | 39,76 | 0,16
|  | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | 330900 | маш.-ч | 0,03864 | 512,42 | 19,80
|  | Пресс-ножницы комбинированные | 350481 | маш.-ч | 0,0322 | 289,93 | 9,34
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 400002 | маш.-ч | 0,00805 | 1 123,56 | 9,04
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,472535 | 7,85 | 3,71
|  | Кислород технический газообразный | 101-0324 | м3 | 0,01449 | 37,62 | 0,55
|  | Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст3сп | 101-0971 | т | 0,016615 | 48 611,38 | 807,68
|  | Электроды диаметром 5 мм Э42 | 101-1521 | т | 0,000288 | 126 676,65 | 36,48
|  | Пропан-бутан, смесь техническая | 101-2278 | кг | 0,00322 | 45,83 | 0,15
2 | 2 | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | -0,472535 | 7,85 | -3,71
3 | 3 | Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст3сп | 101-0971 | т | -0,016615 | 48 611,38 | - 807,68
4 | 4 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм | 101-1627 | т | 0,016 | 40 000,66 | 640,01
5 | 5 | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 2,5 мм | 103-1755 | м | 0,3 | 84,57 | 25,37
6 | 6 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 56-9-1 | 100 коробок | 0,01 | 38 295,09 | 382,95
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,793 | 193,72 | 347,34
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2,3 | 1-1023
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0397 | 242,84 | 9,64
|  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 050101 | маш.-ч | 0,0397 | 865,10 | 34,34
|  | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | 330804 | маш.-ч | 0,0793 | 15,97 | 1,27
|  | Строительный мусор | 509-9900 | т | 0,105
7 | 7 | Снятие дверных полотен | 56-10-1 | 100 м2 дверных полотен | 0,026 | 6 965,03 | 181,09
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,9433 | 191,98 | 181,09
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | 1-1022
|  | Строительный мусор | 509-9900 | т | 0,03068
8 | 8 | Укрепление оконных и дверных коробок с конопаткой | 56-18-1 | 100 коробок | 0,01 | 56 497,54 | 564,96
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,1588 | 206,06 | 238,78
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3 | 1-1030
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,001 | 1 056,60 | 1,06
|  | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг | 101-1671 | кг | 0,172 | 63,74 | 10,96
|  | Пакля пропитанная | 101-1705 | кг | 3,01 | 103,40 | 311,23
|  | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | 405-0219 | т | 0,00049 | 5 989,59 | 2,93
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,00015 | 28,76
9 | 9 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг | 101-1671 | кг | -0,172 | 63,74 | -10,96
10 | 10 | Пакля пропитанная | 101-1705 | кг | -3,01 | 103,40 | - 311,23
11 | 11 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | 405-0219 | т | -0,00049 | 5 989,59 | -2,93
12 | 12 | Вода | 411-0001 | м3 | -0,00015 | 28,76
13 | 13 | Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | 101-3661 | шт. | 1 | 405,91 | 405,91
14 | 14 | Смена дверных приборов петли | 56-12-1 | 100 шт. приборов | 0,03 | 28 387,72 | 851,63
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,988 | 206,06 | 615,71
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3 | 1-1030
|  | Петля накладная | 101-0956 | шт. | 3 | 63,78 | 191,34
|  | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | 101-1480 | т | 0,00048 | 92 884,05 | 44,58
15 | 15 | Смена дверных приборов пружины | 56-12-7 | 100 шт. приборов | 0,01 | 22 080,94 | 220,81
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,5724 | 206,06 | 117,95
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3 | 1-1030
|  | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | 101-1480 | т | 0,00008 | 92 884,05 | 7,43
|  | Пружины | 101-2004 | компл. | 1 | 95,43 | 95,43
16 | 16 | Ремонт калевки дверного полотна | 56-16-1 | 100 отремонтированных мест | 0,01 | 4 648,10 | 46,48
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,1362 | 229,86 | 31,31
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | 1-1039
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0009 | 1 056,60 | 0,95
|  | Клей столярный сухой | 101-1814 | кг | 0,009 | 72,69 | 0,65
|  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | 102-0084 | м3 | 0,0033 | 4 111,42 | 13,57
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,000045 | 28,76
|  | Строительный мусор | 509-9900 | т | 0,0022
17 | 17 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | 102-0084 | м3 | -0,0033 | 4 111,42 | -13,57
18 | 18 | Вода | 411-0001 | м3 | -0,000045 | 28,76
19 | 19 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, I сорта | 102-0043 | м3 | 0,011 | 11 644,54 | 128,09
20 | 20 | Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства сверхтвердые марки СТ-С толщиной 2,5 мм | 101-0665 | 1000 м2 | 0,0038 | 57 352,37 | 217,94
21 | 21 | Устройство подстилающих слоев бетонных (Прим.-бетонирование пола после переустановки двери) | 11-01-002-09 | 1 м3 подстилающего слоя | 0,03 | 4 137,25 | 124,12
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,1263 | 202,58 | 25,59
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | 1-1028
|  | Вибратор поверхностный | 111301 | маш.-ч | 0,018 | 2,19 | 0,04
|  | Мастика битумно-латексная кровельная | 101-0595 | т | 0,00006 | 31 369,77 | 1,88
|  | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | 102-0138 | м3 | 0,00003 | 3 410,34 | 0,10
|  | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | 401-0005 | м3 | 0,0306 | 3 144,18 | 96,21
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,0105 | 28,76 | 0,30
Итоги по разделу
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 9,65 |  | 1 996,82
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,08 |  | 20,08
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 9,73 |  | 2 016,90
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 117,71
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 1 625,18
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 267,24
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 1 892,42
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 4 006,95
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 1 278,35
в том числе:
|  | Полы 110,7%x0,85x0,94=88% от ФОТ текущего 25,59 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.11, прим. п.1 |  |  |  | 22,52
|  | Проемы 82%x0,85x0,94=66% от ФОТ текущего 1541,82 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.6 |  |  |  | 1 017,60
|  | Изготовление в построечных условиях 66%x0,85x0,94=53% от ФОТ текущего 449,49 | МДС 81-33.2004 п.4.10 |  |  |  | 238,23
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 705,59
в том числе:
|  | Полы 63,75%x0,8x0,9=46% от ФОТ текущего 25,59 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.11, прим. п.1 |  |  |  | 11,77
|  | Проемы 62%x0,8x0,9=45% от ФОТ текущего 1541,82 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.6 |  |  |  | 693,82
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 5 990,89
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 9,65 |  | 1 996,82
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,08 |  | 20,08
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 9,73 |  | 2 016,90
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 117,71
|  | 20% НДС |  |  |  |  | 23,54
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 141,25
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 1 625,18
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 267,24
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 1 892,42
|  | НДС на материалы 20% |  |  |  |  | 378,48
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 2 270,90
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 4 408,97
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 1 278,35
в том числе:
|  | Полы 110,7%x0,85x0,94=88% от ФОТ текущего 25,59 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.11, прим. п.1 |  |  |  | 22,52
|  | Проемы 82%x0,85x0,94=66% от ФОТ текущего 1541,82 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.6 |  |  |  | 1 017,60
|  | Изготовление в построечных условиях 66%x0,85x0,94=53% от ФОТ текущего 449,49 | МДС 81-33.2004 п.4.10 |  |  |  | 238,23
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 705,59
в том числе:
|  | Полы 63,75%x0,8x0,9=46% от ФОТ текущего 25,59 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.11, прим. п.1 |  |  |  | 11,77
|  | Проемы 62%x0,8x0,9=45% от ФОТ текущего 1541,82 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.6 |  |  |  | 693,82
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 6 392,91
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 6 392,91
Сдал: Индивидуальный предприниматель Крючков А.А.
Принял: Генеральный директор Е.В.Енин