## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | Индивидуальный предприниматель Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Пер.Стахановский 2-А, частичный ремонт шиферной кровли
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-1085 | 28/06/2019 | 01/06/2019 | 28/06/2019
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Кровельные работы-частичный ремонт шиферной кровли
1 | 1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 58-1-1 | 100 м2 кровли | 0,158 | 3 501,89 | 553,30
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,3953 | 191,98 | 459,85
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | 1-1022
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0727 | 325,80 | 23,69
|  | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 0,07268 | 1 285,80 | 93,45
|  | Строительный мусор | 509-9900 | т | 0,2212
2 | 2 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 12-01-007-01 | 100 м2 кровли | 0,158 | 39 699,00 | 6 272,48
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 8,7052 | 208,66 | 1 816,43
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | 1-1031
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,2192 | 325,93 | 71,44
|  | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 0,140225 | 1 285,80 | 180,30
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,079 | 1 309,07 | 103,42
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,11455 | 1 071,44 | 122,73
|  | Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | 101-0032 | м2 | 21,33 | 95,57 | 2 038,51
|  | Детали к асбестоцементным листам волнистым среднего профиля, коньковые перекрываемые и перекрывающие (пара) КС-1 и КС-2 | 101-0059 | 100 пар | 0,0158 | 3 468,86 | 54,81
|  | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм | 101-0173 | т | 0,001264 | 82 156,82 | 103,85
|  | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | 101-0195 | т | 0,000299 | 63 535,56 | 19,00
|  | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 101-0782 | т | 0,00079 | 53 370,53 | 42,16
|  | Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг | 101-0788 | т | 0,00158 | 39 454,34 | 62,34
|  | Гвозди строительные | 101-1805 | т | 0,000896 | 55 980,77 | 50,16
|  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | 101-1875 | т | 0,008532 | 55 556,56 | 474,01
|  | Примеси волокнистых веществ | 101-1976 | кг | 0,0632 | 175,90 | 11,12
|  | Прокладки толевые уплотнительные 20х20 мм | 101-2030 | шт. | 79 | 2,05 | 161,95
|  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | 102-0024 | м3 | 0,08532 | 6 401,03 | 546,14
|  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | 102-0060 | м3 | 0,079 | 5 684,49 | 449,07
|  | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | 402-0004 | м3 | 0,01264 | 2 886,11 | 36,48
Итоги по разделу
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 11,1005 |  | 2 276,28
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,2919 |  | 95,13
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 11,3924 |  | 2 371,41
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 499,90
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 4 049,60
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 4 049,60
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 6 825,78
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 1 942,71
в том числе:
|  | Кровли 108%x0,85x0,94=86% от ФОТ текущего 1887,87 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.12, прим. п.1 |  |  |  | 1 623,57
|  | Крыши, кровли 83%x0,85x0,94=66% от ФОТ текущего 483,54 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.8 |  |  |  | 319,14
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 982,41
в том числе:
|  | Кровли 55,25%x0,8x0,9=40% от ФОТ текущего 1887,87 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.12, прим. п.1 |  |  |  | 755,15
|  | Крыши, кровли 65%x0,8x0,9=47% от ФОТ текущего 483,54 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.8 |  |  |  | 227,26
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 9 750,90
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 11,1005 |  | 2 276,28
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,2919 |  | 95,13
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 11,3924 |  | 2 371,41
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 499,90
|  | 20% НДС |  |  |  |  | 99,98
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 599,88
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 4 049,60
Стоимость материалов, не учтенных в расценках
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 4 049,60
|  | НДС на материалы 20% |  |  |  |  | 809,92
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 4 859,52
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 7 735,68
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 1 942,71
в том числе:
|  | Кровли 108%x0,85x0,94=86% от ФОТ текущего 1887,87 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.12, прим. п.1 |  |  |  | 1 623,57
|  | Крыши, кровли 83%x0,85x0,94=66% от ФОТ текущего 483,54 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.8 |  |  |  | 319,14
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 982,41
в том числе:
|  | Кровли 55,25%x0,8x0,9=40% от ФОТ текущего 1887,87 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.12, прим. п.1 |  |  |  | 755,15
|  | Крыши, кровли 65%x0,8x0,9=47% от ФОТ текущего 483,54 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.8 |  |  |  | 227,26
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 10 660,80
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 10 660,80
Сдал: Индитвидуальный предприниматель Крючков А.А.
Принял: Генеральный директор Е.В.Енин