## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | Индивидуальный предприниматель Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Строителей 11, установка дренажных вентилей в подвальном помещении
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-1036 | 30/04/2019 | 01/04/2019 | 30/04/2019
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сантехнические работы
1 | 1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 16-05-001-01 | 1 шт. | 17 | 940,08 | 15 981,36
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 33,0493 | 226,47 | 7 484,67
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | 1-1035
|  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | маш.-ч | 8,553125 | 76,66 | 655,68
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,244375 | 1 070,13 | 261,51
|  | Электроды диаметром 5 мм Э42А | 101-1522 | т | 0,00238 | 124 514,81 | 296,35
|  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | 101-2575 | т | 0,0187 | 142 047,35 | 2 656,29
|  | Арматура трубопроводная фланцевая | 302-9009 | шт. | 17
|  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | 507-0980 | шт. | 34 | 128,01 | 4 352,34
|  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 509-0966 | 1000 шт. | 0,034 | 8 074,17 | 274,52
2 | 2 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | 507-0980 | шт. | -34 | 128,01 | -4 352,34
3 | 3 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 509-0966 | 1000 шт. | -0,034 | 8 074,17 | - 274,52
4 | 4 | Силикон для установки вентилей в тубе | Прайс | шт. | 1
5 | 5 | Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1/2 | 302-0036 | шт. | 17 | 223,73 | 3 803,41
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 33,0493 |  | 7 484,67
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 33,0493 |  | 7 484,67
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 917,19
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 7 579,50
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | - 823,45
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 6 756,05
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 15 157,91
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 6 885,90
в том числе:
|  | Сантехнические работы внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 7484,67 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.16, прим. п.1 |  |  |  | 6 885,90
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 3 817,18
в том числе:
|  | Сантехнические работы внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 7484,67 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.16, прим. п.1 |  |  |  | 3 817,18
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 25 860,99
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 33,0493 |  | 7 484,67
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 33,0493 |  | 7 484,67
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 917,19
|  | 20% НДС |  |  |  |  | 183,44
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 1 100,63
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 7 579,50
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | - 823,45
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 6 756,05
|  | НДС на материалы 20% |  |  |  |  | 1 351,21
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 8 107,26
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 16 692,56
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 6 885,90
в том числе:
|  | Сантехнические работы внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 7484,67 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.16, прим. п.1 |  |  |  | 6 885,90
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 3 817,18
в том числе:
|  | Сантехнические работы внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 7484,67 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.16, прим. п.1 |  |  |  | 3 817,18
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 27 395,64
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 27 395,64
Сдал: Индивидуальный предприниматель Крючков А.А.
Принял: Генеральный директор Е.В.Енин