## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | Индивидуальный предприниматель Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Строителей 13 кв.5115,14,26
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-1084 | 28/07/2019 | 01/06/2019 | 28/06/2019
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Общестроительные работы
1 | 1 | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки | 53-21-25 | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,45 | 49 879,93 | 22 445,97
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 28,944 | 264,43 | 7 653,66
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,9 | 1-1049
|  | Дрели электрические | 330206 | маш.-ч | 0,909 | 15,96 | 14,51
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0585 | 1 071,44 | 62,68
|  | Латекс СКС-65 ГП | 101-1749 | т | 0,000342 | 55 420,69 | 18,95
|  | Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм | 101-1975 | 100 м | 0,4545 | 26 171,96 | 11 895,16
|  | Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 24, долговременная герметизация швов | 101-8023 | кг | 19,06875 | 146,89 | 2 801,01
2 | 2 | При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке 53-21-25 | 53-21-33 | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,45 | 9 776,48 | 4 399,44
Увеличение объемов к ОТ = 3 к ЭМ = 3 к ЗМ = 3 к ЗТ = 3
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 13,0005 | 264,43 | 3 437,72
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,9 | 1-1049
|  | Дрели электрические | 330206 | маш.-ч | 0,459 | 15,96 | 7,33
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0135 | 1 071,44 | 14,46
|  | Латекс СКС-65 ГП | 101-1749 | т | 0,000113 | 55 420,69 | 6,26
|  | Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 24, долговременная герметизация швов | 101-8023 | кг | 6,35625 | 146,89 | 933,67
Итоги по разделу
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 41,9445 |  | 11 091,38
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 41,9445 |  | 11 091,38
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 98,98
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 15 655,05
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 15 655,05
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 26 845,41
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 7 653,05
в том числе:
|  | Стены 86%x0,85x0,94=69% от ФОТ текущего 11091,38 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.3 |  |  |  | 7 653,05
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 5 545,69
в том числе:
|  | Стены 70%x0,8x0,9=50% от ФОТ текущего 11091,38 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.3 |  |  |  | 5 545,69
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 40 044,15
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 41,9445 |  | 11 091,38
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 41,9445 |  | 11 091,38
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 98,98
|  | 20% НДС |  |  |  |  | 19,80
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 118,78
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 15 655,05
Стоимость материалов, не учтенных в расценках
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 15 655,05
|  | НДС на материалы 20% |  |  |  |  | 3 131,01
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 18 786,06
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 29 996,22
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 7 653,05
в том числе:
|  | Стены 86%x0,85x0,94=69% от ФОТ текущего 11091,38 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.3 |  |  |  | 7 653,05
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 5 545,69
в том числе:
|  | Стены 70%x0,8x0,9=50% от ФОТ текущего 11091,38 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.3 |  |  |  | 5 545,69
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 43 194,96
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 43 194,96
Сдал: Индивидуальный предприниматель Крючков А.А.
Принял: Генеральный директор Е.В.Енин