## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | Индивидуальный вредприниматель Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Строителей 15-А подъезды 1,2, устройство съездов для мусорных баков
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 0/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-1090 | 28/07/2019 | 01/06/2019 | 28/06/2019
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Общестроительные работы
1 | 1 | Устройство подстилающих слоев бетонных (Прим. бетонирование съездов для мусорных баков) | 11-01-002-09 | 1 м3 подстилающего слоя | 0,783 | 4 127,96 | 3 232,17
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,2956 | 202,58 | 667,62
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | 1-1028
|  | Вибратор поверхностный | 111301 | маш.-ч | 0,4698 | 2,01 | 0,94
|  | Мастика битумно-латексная кровельная | 101-0595 | т | 0,001566 | 31 722,83 | 49,68
|  | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | 102-0138 | м3 | 0,000783 | 3 420,29 | 2,68
|  | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | 401-0005 | м3 | 0,79866 | 3 135,50 | 2 504,20
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,27405 | 25,74 | 7,05
Итоги по разделу
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 3,2956 |  | 667,62
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 3,2956 |  | 667,62
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 0,94
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 2 563,61
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 2 563,61
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 3 232,17
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 587,51
в том числе:
|  | Полы 110,7%x0,85x0,94=88% от ФОТ текущего 667,62 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.11, прим. п.1 |  |  |  | 587,51
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 307,11
в том числе:
|  | Полы 63,75%x0,8x0,9=46% от ФОТ текущего 667,62 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.11, прим. п.1 |  |  |  | 307,11
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 4 126,79
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 3,2956 |  | 667,62
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 3,2956 |  | 667,62
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 0,94
|  | 20% НДС |  |  |  |  | 0,19
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 1,13
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 2 563,61
Стоимость материалов, не учтенных в расценках
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 2 563,61
|  | НДС на материалы 20% |  |  |  |  | 512,72
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 3 076,33
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 3 745,08
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 587,51
в том числе:
|  | Полы 110,7%x0,85x0,94=88% от ФОТ текущего 667,62 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.11, прим. п.1 |  |  |  | 587,51
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 307,11
в том числе:
|  | Полы 63,75%x0,8x0,9=46% от ФОТ текущего 667,62 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.11, прим. п.1 |  |  |  | 307,11
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 4 639,70
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 4 639,70
Сдал: Индивидуальный предприниматель Крючков А.А.
Принял: Генеральный директор Е.В.Енин