## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | Индивидуальный предприниматель Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Строителей 15-А, узел управления- замена затвора и элеватора
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-1089 | 28/06/2019 | 01/06/2019 | 28/06/2019
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сантехнические работы
1 | 1 | Смена задвижек диаметром 100 мм | 65-5-9 | 100 шт. | 0,04 | 516 393,98 | 20 655,76
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 19,412 | 219,26 | 4 256,28
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | 1-1035
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,1932 | 1 071,44 | 207,00
|  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | 101-2577 | т | 0,0084 | 66 287,39 | 556,81
|  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм | 302-1177 | шт. | 4 | 3 870,93 | 15 483,72
|  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 509-0967 | 1000 шт. | 0,008 | 18 993,45 | 151,95
|  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 509-9899 | т | 0,1536
2 | 2 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм | 302-1177 | шт. | -4 | 3 870,93 | -15 483,72
3 | 3 | Затворы гидравлические диаметром до 80 мм | 301-3268 | шт. | 3 | 2 322,36 | 6 967,08
4 | 4 | Затворы гидравлические диаметром до 100 мм | 301-3258 | шт. | 1 | 2 511,94 | 2 511,94
5 | 5 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм | 16-02-007-03 | 1 соединение | 3 | 1 441,03 | 4 323,09
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 5,7925 | 239,59 | 1 387,83
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | 1-1042
|  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | маш.-ч | 3,234375 | 76,60 | 247,75
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,043125 | 1 071,44 | 46,21
|  | Электроды диаметром 5 мм Э42А | 101-1522 | т | 0,00099 | 127 195,91 | 125,92
|  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | 101-2576 | т | 0,0024 | 129 533,82 | 310,88
|  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | 507-0985 | шт. | 6 | 357,92 | 2 147,52
|  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 509-0967 | 1000 шт. | 0,003 | 18 993,45 | 56,98
6 | 6 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм | 16-02-007-04 | 1 соединение | 3 | 1 808,77 | 5 426,31
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 5,7925 | 239,59 | 1 387,83
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | 1-1042
|  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | маш.-ч | 3,234375 | 76,60 | 247,75
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,043125 | 1 071,44 | 46,21
|  | Электроды диаметром 5 мм Э42А | 101-1522 | т | 0,00099 | 127 195,91 | 125,92
|  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | 101-2576 | т | 0,0051 | 129 533,82 | 660,62
|  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | 507-0986 | шт. | 6 | 483,50 | 2 901,00
|  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 509-0967 | 1000 шт. | 0,003 | 18 993,45 | 56,98
7 | 7 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 65-16-1 | 100 сгонов | 0,02 | 11 925,65 | 238,53
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,6601 | 229,86 | 151,73
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | 1-1039
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0005 | 299,80 | 0,15
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,00046 | 445,44 | 0,20
|  | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0388 | т | 0,00001 | 54 098,26 | 0,54
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,000018 | 42 301,29 | 0,76
|  | Очес льняной | 101-1669 | кг | 0,004 | 289,15 | 1,16
|  | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм | 302-1237 | шт. | 2 | 42,07 | 84,14
8 | 8 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм | 302-1237 | шт. | -2 | 42,07 | -84,14
9 | 9 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм | 302-1236 | шт. | 2 | 35,19 | 70,38
10 | 10 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 65-5-1 | 100 шт. | 0,03 | 33 882,44 | 1 016,47
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,7945 | 219,26 | 612,72
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | 1-1035
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,001725 | 1 071,44 | 1,85
|  | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0388 | т | 0,000042 | 54 098,26 | 2,27
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,000021 | 42 301,29 | 0,89
|  | Очес льняной | 101-1669 | кг | 0,021 | 289,15 | 6,07
|  | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | 302-1342 | шт. | 3 | 130,89 | 392,67
|  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 509-9899 | т | 0,0012
11 | 11 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | 302-1342 | шт. | -3 | 130,89 | - 392,67
12 | 12 | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | 302-1265 | шт. | 3 | 245,73 | 737,19
13 | 13 | Демонтаж элеваторов номер 1-5 | 65-27-1 | 100 шт. | 0,02 | 23 926,51 | 478,53
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,2356 | 214,05 | 478,53
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | 1-1033
14 | 14 | Установка элеваторов номером 3-5 | 18-06-005-02 | 10 шт. | 0,2 | 60 465,81 | 12 093,16
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 8,4772 | 235,94 | 2 000,11
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,1 | 1-1041
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0316 | 326,15 | 10,31
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,031625 | 1 309,07 | 41,40
|  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | маш.-ч | 2,400625 | 76,60 | 183,89
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,094875 | 1 071,44 | 101,65
|  | Электроды диаметром 5 мм Э42А | 101-1522 | т | 0,00138 | 127 195,91 | 175,53
|  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | 101-2575 | т | 0,0039 | 133 839,91 | 521,98
|  | Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали N 3 и 4 | 302-1100 | шт. | 2 | 3 403,56 | 6 807,12
|  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | 507-0985 | шт. | 6 | 357,92 | 2 147,52
|  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 509-0967 | 1000 шт. | 0,006 | 18 993,45 | 113,96
15 | 15 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм | 16-02-007-04 | 1 соединение | 2 | 1 808,77 | 3 617,54
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,8617 | 239,59 | 925,22
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | 1-1042
|  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | маш.-ч | 2,15625 | 76,60 | 165,17
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,02875 | 1 071,44 | 30,80
|  | Электроды диаметром 5 мм Э42А | 101-1522 | т | 0,00066 | 127 195,91 | 83,95
|  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | 101-2576 | т | 0,0034 | 129 533,82 | 440,41
|  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | 507-0986 | шт. | 4 | 483,50 | 1 934,00
|  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 509-0967 | 1000 шт. | 0,002 | 18 993,45 | 37,99
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 49,0261 |  | 11 200,25
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,0321 |  | 10,46
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 49,0582 |  | 11 210,71
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 1 319,88
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 35 329,26
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | -5 673,94
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 29 655,32
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 42 175,45
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 9 653,85
в том числе:
|  | Сантехнические работы внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 5711,3 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.16, прим. п.1 |  |  |  | 5 254,40
|  | Внутренние сан-технические работы: демонтаж и разборка 74%x0,85x0,94=59% от ФОТ текущего 478,53 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.15.1 |  |  |  | 282,33
|  | Внутренние сан-технические работы: смена труб 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 5020,88 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.15.2 |  |  |  | 4 117,12
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 5 244,01
в том числе:
|  | Сантехнические работы внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 5711,3 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.16, прим. п.1 |  |  |  | 2 912,76
|  | Внутренние сан-технические работы: демонтаж и разборка 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 478,53 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.15.1 |  |  |  | 172,27
|  | Внутренние сан-технические работы: смена труб 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 5020,88 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.15.2 |  |  |  | 2 158,98
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 57 073,31
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 49,0261 |  | 11 200,25
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,0321 |  | 10,46
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 49,0582 |  | 11 210,71
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 1 319,88
|  | 20% НДС |  |  |  |  | 263,98
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 1 583,86
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 35 329,26
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | -5 673,94
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 29 655,32
|  | НДС на материалы 20% |  |  |  |  | 5 931,06
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 35 586,38
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 48 370,49
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 9 653,85
в том числе:
|  | Сантехнические работы внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 5711,3 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.16, прим. п.1 |  |  |  | 5 254,40
|  | Внутренние сан-технические работы: демонтаж и разборка 74%x0,85x0,94=59% от ФОТ текущего 478,53 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.15.1 |  |  |  | 282,33
|  | Внутренние сан-технические работы: смена труб 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 5020,88 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.15.2 |  |  |  | 4 117,12
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 5 244,01
в том числе:
|  | Сантехнические работы внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 5711,3 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.16, прим. п.1 |  |  |  | 2 912,76
|  | Внутренние сан-технические работы: демонтаж и разборка 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 478,53 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.15.1 |  |  |  | 172,27
|  | Внутренние сан-технические работы: смена труб 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 5020,88 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.15.2 |  |  |  | 2 158,98
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 63 268,35
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 63 268,35
Сдал: Индивидуальный предприниматель Крючков А.А.
Принял: Генеральный директор Е.В.Енин