## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | Индивидуальный предприниматель Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Замена части лежака ХВС, Строителей 5 под кв.123
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-1016 | 29/03/2019 | 01/03/2019 | 29/03/2019
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сантехнические работы-чердак,замена участка лежака отопления ф100мм с врезкой в стояк, подвал под кв.123 замена участка лежака ХВС ф57мм, с врезкой в стояк .
1 | 1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм | 65-9-9 | 100 м трубопровода | 0,07 | 160 324,42 | 11 222,71
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 17,7422 | 235,23 | 4 173,50
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4 | 1-1040
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0539 | 329,96 | 17,78
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,053935 | 449,30 | 24,23
|  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | маш.-ч | 2,42305 | 76,58 | 185,56
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | 040504 | маш.-ч | 1,0304 | 9,25 | 9,53
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,053935 | 1 058,45 | 57,09
|  | Кислород технический газообразный | 101-0324 | м3 | 0,2359 | 34,64 | 8,17
|  | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | 101-0807 | т | 0,000091 | 75 691,43 | 6,89
|  | Электроды диаметром 5 мм Э42А | 101-1522 | т | 0,00049 | 121 285,38 | 59,43
|  | Ацетилен газообразный технический | 101-1602 | м3 | 0,1953 | 198,27 | 38,72
|  | Крепления | 301-9240 | кг
|  | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм | 302-0895 | м | 7 | 951,37 | 6 659,59
|  | Арматура трубопроводная муфтовая | 302-9008 | шт.
2 | 2 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм | 302-0895 | м | -7 | 951,37 | -6 659,59
3 | 3 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм | 103-0022 | м | 7 | 463,91 | 3 247,37
4 | 4 | Смена задвижек диаметром 100 мм | 65-5-9 | 100 шт. | 0,01 | 500 343,51 | 5 003,44
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 4,853 | 221,87 | 1 076,74
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | 1-1035
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0483 | 1 058,45 | 51,12
|  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | 101-2577 | т | 0,0021 | 69 869,18 | 146,73
|  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм | 302-1177 | шт. | 1 | 3 690,52 | 3 690,52
|  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 509-0967 | 1000 шт. | 0,002 | 19 165,78 | 38,33
|  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 509-9899 | т | 0,0384
5 | 5 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм | 302-1177 | шт. | -1 | 3 690,52 | -3 690,52
6 | 6 | Затворы гидравлические диаметром до 100 мм | 301-3258 | шт. | 1 | 2 599,31 | 2 599,31
7 | 7 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм | 16-02-007-04 | 1 соединение | 2 | 1 828,87 | 3 657,72
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,8617 | 242,44 | 936,23
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | 1-1042
|  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | маш.-ч | 2,15625 | 76,58 | 165,13
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,02875 | 1 058,45 | 30,43
|  | Электроды диаметром 5 мм Э42А | 101-1522 | т | 0,00066 | 121 285,38 | 80,05
|  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | 101-2576 | т | 0,0034 | 136 536,96 | 464,23
|  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | 507-0986 | шт. | 4 | 485,83 | 1 943,32
|  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 509-0967 | 1000 шт. | 0,002 | 19 165,78 | 38,33
8 | 8 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 65-16-2 | 100 сгонов | 0,02 | 20 036,59 | 400,72
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,9568 | 232,60 | 222,55
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | 1-1039
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0012 | 316,00 | 0,38
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,00115 | 449,30 | 0,52
|  | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0388 | т | 0,000017 | 53 394,66 | 0,91
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,000032 | 40 871,01 | 1,31
|  | Очес льняной | 101-1669 | кг | 0,0072 | 287,06 | 2,07
|  | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм | 302-1239 | шт. | 2 | 86,68 | 173,36
9 | 9 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм | 302-1239 | шт. | -2 | 86,68 | - 173,36
10 | 10 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм | 302-1238 | шт. | 2 | 67,81 | 135,62
11 | 11 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 16-07-003-03 | 1 врезка | 1 | 1 824,03 | 1 824,03
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 5,8983 | 242,44 | 1 429,98
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | 1-1042
|  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | маш.-ч | 0,618125 | 76,58 | 47,34
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | 040504 | маш.-ч | 0,704375 | 9,25 | 6,52
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,014375 | 1 058,45 | 15,22
|  | Кислород технический газообразный | 101-0324 | м3 | 0,037 | 34,64 | 1,28
|  | Электроды диаметром 5 мм Э42А | 101-1522 | т | 0,00015 | 121 285,38 | 18,19
|  | Ацетилен газообразный технический | 101-1602 | м3 | 0,0084 | 198,27 | 1,67
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | 103-0051 | м | 0,4 | 151,06 | 60,42
|  | Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | 302-1136 | шт. | 1 | 243,41 | 243,41
12 | 12 | Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | 302-1136 | шт. | -1 | 243,41 | - 243,41
13 | 13 | Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | 302-1273 | шт. | 1 | 308,66 | 308,66
14 | 14 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм | 65-9-6 | 100 м трубопровода | 0,04 | 88 303,69 | 3 532,19
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 6,2054 | 235,23 | 1 459,70
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4 | 1-1040
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0138 | 329,75 | 4,55
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,0138 | 449,30 | 6,20
|  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | маш.-ч | 0,7406 | 76,58 | 56,72
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | 040504 | маш.-ч | 0,1978 | 9,25 | 1,83
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0138 | 1 058,45 | 14,61
|  | Кислород технический газообразный | 101-0324 | м3 | 0,0388 | 34,64 | 1,34
|  | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0388 | т | 0,000002 | 53 394,66 | 0,11
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,000001 | 40 871,01 | 0,04
|  | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | 101-0807 | т | 0,000016 | 75 691,43 | 1,21
|  | Электроды диаметром 5 мм Э42А | 101-1522 | т | 0,00024 | 121 285,38 | 29,11
|  | Ацетилен газообразный технический | 101-1602 | м3 | 0,0188 | 198,27 | 3,73
|  | Очес льняной | 101-1669 | кг | 0,0008 | 287,06 | 0,23
|  | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм | 302-0892 | м | 4 | 489,34 | 1 957,36
|  | Арматура трубопроводная муфтовая | 302-9008 | шт.
15 | 15 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм | 302-0892 | м | -4 | 489,34 | -1 957,36
16 | 16 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | 103-0006 | м | 4 | 163,10 | 652,40
17 | 17 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 16-07-003-02 | 1 врезка | 1 | 1 736,66 | 1 736,66
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 5,8983 | 242,44 | 1 429,98
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | 1-1042
|  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | маш.-ч | 0,618125 | 76,58 | 47,34
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | 040504 | маш.-ч | 0,704375 | 9,25 | 6,52
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,014375 | 1 058,45 | 15,22
|  | Кислород технический газообразный | 101-0324 | м3 | 0,037 | 34,64 | 1,28
|  | Электроды диаметром 5 мм Э42А | 101-1522 | т | 0,00015 | 121 285,38 | 18,19
|  | Ацетилен газообразный технический | 101-1602 | м3 | 0,0084 | 198,27 | 1,67
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | 103-0050 | м | 0,4 | 104,68 | 41,87
|  | Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | 302-1135 | шт. | 1 | 174,59 | 174,59
18 | 18 | Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | 302-1135 | шт. | -1 | 174,59 | - 174,59
19 | 19 | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | 302-1266 | шт. | 1 | 299,99 | 299,99
20 | 20 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 65-16-1 | 100 сгонов | 0,02 | 11 971,11 | 239,45
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,6601 | 232,60 | 153,54
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | 1-1039
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0005 | 303,40 | 0,15
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,00046 | 449,30 | 0,21
|  | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0388 | т | 0,00001 | 53 394,66 | 0,53
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,000018 | 40 871,01 | 0,74
|  | Очес льняной | 101-1669 | кг | 0,004 | 287,06 | 1,15
|  | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм | 302-1237 | шт. | 2 | 41,64 | 83,28
21 | 21 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 65-5-1 | 100 шт. | 0,01 | 34 473,35 | 344,74
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,9315 | 221,87 | 206,67
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | 1-1035
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,000575 | 1 058,45 | 0,61
|  | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0388 | т | 0,000014 | 53 394,66 | 0,75
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,000007 | 40 871,01 | 0,29
|  | Очес льняной | 101-1669 | кг | 0,007 | 287,06 | 2,01
|  | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | 302-1342 | шт. | 1 | 134,41 | 134,41
|  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 509-9899 | т | 0,0004
22 | 22 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | 302-1342 | шт. | -1 | 134,41 | - 134,41
23 | 23 | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | 302-1266 | шт. | 1 | 299,99 | 299,99
24 | 24 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 65-16-1 | 100 сгонов | 0,01 | 11 971,11 | 119,71
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,33 | 232,60 | 76,76
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | 1-1039
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0002 | 379,00 | 0,08
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,00023 | 449,30 | 0,10
|  | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0388 | т | 0,000005 | 53 394,66 | 0,27
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,000009 | 40 871,01 | 0,37
|  | Очес льняной | 101-1669 | кг | 0,002 | 287,06 | 0,57
|  | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм | 302-1237 | шт. | 1 | 41,64 | 41,64
25 | 25 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм | 302-1237 | шт. | -1 | 41,64 | -41,64
26 | 26 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм | 302-1236 | шт. | 1 | 34,76 | 34,76
27 | 27 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 65-5-1 | 100 шт. | 0,01 | 34 473,35 | 344,74
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,9315 | 221,87 | 206,67
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | 1-1035
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,000575 | 1 058,45 | 0,61
|  | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0388 | т | 0,000014 | 53 394,66 | 0,75
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,000007 | 40 871,01 | 0,29
|  | Очес льняной | 101-1669 | кг | 0,007 | 287,06 | 2,01
|  | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | 302-1342 | шт. | 1 | 134,41 | 134,41
|  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 509-9899 | т | 0,0004
28 | 28 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | 302-1342 | шт. | -1 | 134,41 | - 134,41
29 | 29 | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | 302-1265 | шт. | 1 | 252,36 | 252,36
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 48,2688 |  | 11 372,32
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,0696 |  | 22,94
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 48,3384 |  | 11 395,26
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 742,66
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 16 311,13
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | -5 378,83
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 10 932,30
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 23 047,28
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 9 723,73
в том числе:
|  | Сантехнические работы внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 3796,19 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.16, прим. п.1 |  |  |  | 3 492,49
|  | Внутренние сан-технические работы: смена труб 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 7599,07 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.15.2 |  |  |  | 6 231,24
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 5 203,66
в том числе:
|  | Сантехнические работы внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 3796,19 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.16, прим. п.1 |  |  |  | 1 936,06
|  | Внутренние сан-технические работы: смена труб 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 7599,07 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.15.2 |  |  |  | 3 267,60
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 37 974,67
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 48,2688 |  | 11 372,32
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,0696 |  | 22,94
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 48,3384 |  | 11 395,26
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 742,66
|  | 20% НДС |  |  |  |  | 148,53
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 891,19
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 16 311,13
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | -5 378,83
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 10 932,30
|  | НДС на материалы 20% |  |  |  |  | 2 186,46
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 13 118,76
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 25 382,27
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 9 723,73
в том числе:
|  | Сантехнические работы внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 3796,19 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.16, прим. п.1 |  |  |  | 3 492,49
|  | Внутренние сан-технические работы: смена труб 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 7599,07 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.15.2 |  |  |  | 6 231,24
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 5 203,66
в том числе:
|  | Сантехнические работы внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 3796,19 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.16, прим. п.1 |  |  |  | 1 936,06
|  | Внутренние сан-технические работы: смена труб 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 7599,07 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.15.2 |  |  |  | 3 267,60
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 40 309,66
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 40 309,66
Сдал: Индивидуальный предприниматель Крючков А.А.
Принял: Генеральный директор Е.В.Енин