## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | Индивидуальный предприниматель Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Строителей 5, узел, замена задвижек ф100 и 150 мм, прочистка канализации 2-ой подъезд
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 01/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-175 | 30/06/2020 | 01/06/2020 | 30/06/2020
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сантехнические работы
1 | 1 | Смена задвижек диаметром: 100 мм | 65-5-9 | 100 шт | 0,02 | 110 043,46 | 2 200,87
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 8,44 | 218,29 | 1 842,37
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | 1-1035 |  | 3,5
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,084 | 279,81 | 23,50
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | 91.14.02-001 | маш.-ч | 0,084 | 542,44 | 45,56
|  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм | 01.1.02.08-0002 | 1000 шт. | 0,004 | 15 507,32 | 62,03
|  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм | 01.7.15.03-0015 | т | 0,0042 | 59 739,84 | 250,91
|  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 01.7.07.07 | т | 0,0768
|  | Арматура трубопроводная фланцевая | 18.1.01.01 | шт. | 2
2 | 2 | Затворы гидравлические диаметром: до 100 мм | 18.1.03.01-0004 | шт. | 2 | 2 295,58 | 4 591,16
3 | 3 | Смена задвижек диаметром: 150 мм | 65-5-10 | 100 шт | 0,01 | 168 609,50 | 1 686,09
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 5,94 | 218,29 | 1 296,64
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | 1-1035 |  | 3,5
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,063 | 279,81 | 17,63
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | 91.14.02-001 | маш.-ч | 0,063 | 542,44 | 34,17
|  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 01.1.02.08-0003 | 1000 шт. | 0,002 | 25 302,74 | 50,61
|  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм | 01.7.15.03-0015 | т | 0,0051 | 59 739,84 | 304,67
|  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 01.7.07.07 | т | 0,0741
|  | Арматура трубопроводная фланцевая | 18.1.01.01 | шт. | 1
4 | 4 | Затворы гидравлические диаметром: до 150 мм | 18.1.03.01-0006 | шт. | 1 | 3 031,88 | 3 031,88
5 | 5 | Очистка канализационной сети: внутренней | 65-10-1 | 100 м | 0,15 | 7 776,03 | 1 166,40
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 4,83 | 196,49 | 949,05
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | 1-1025 |  | 2,5
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0015 | 279,80 | 0,42
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | 91.14.02-001 | маш.-ч | 0,0015 | 542,44 | 0,81
|  | Вода | 01.7.03.01-0001 | м3 | 1,17 | 28,76 | 33,65
|  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | 01.7.15.03-0014 | т | 0,00075 | 116 748,05 | 87,56
|  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 01.7.19.04-0031 | кг | 0,3 | 317,78 | 95,33
6 | 6 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм | 16-02-007-04 | соединение | 1 | 737,88 | 737,88
МР ФЕР п.6.7.1. /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/ к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,679 | 238,53 | 400,49
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | 1-1042 |  | 4,2
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0125 | 279,81 | 3,50
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | 91.14.02-001 | маш.-ч | 0,0125 | 542,44 | 6,78
|  | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | 91.17.04-233 | маш.-ч | 0,9375 | 79,58 | 74,61
|  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм | 01.1.02.08-0002 | 1000 шт. | 0,001 | 15 507,32 | 15,51
|  | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | 01.7.11.07-0045 | т | 0,00033 | 127 339,56 | 42,02
|  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | 01.7.15.03-0014 | т | 0,0017 | 116 748,05 | 198,47
7 | 7 | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 100 мм | 23.8.03.12-0033 | компл. | 2 | 841,86 | 1 683,72
8 | 8 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 65-1-2 | 100 м | 0,1 | 12 426,48 | 1 242,65
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 5,962 | 199,95 | 1 192,10
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | 1-1027 |  | 2,7
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,017 | 325,89 | 5,54
|  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 91.06.06-048 | маш.-ч | 0,017 | 446,43 | 7,59
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | 91.17.04-042 | маш.-ч | 0,57 | 9,24 | 5,27
|  | Ацетилен газообразный технический | 01.3.02.03-0001 | м3 | 0,074 | 240,61 | 17,81
|  | Кислород технический: газообразный | 01.3.02.08-0001 | м3 | 0,473 | 42,04 | 19,88
|  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 01.7.07.07 | т | 0,034
9 | 9 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками | 26-01-017-01 | 10 м | 0,2 | 2 332,99 | 466,59
МР ФЕР п.6.7.1. /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/ к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,8096 | 238,53 | 193,11
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | 1-1042 |  | 4,2
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0625 | 279,81 | 17,49
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | 91.14.02-001 | маш.-ч | 0,0625 | 542,44 | 33,90
|  | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | 91.21.22-443 | маш.-ч | 0,0975 | 15,98 | 1,56
|  | Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм | 01.7.06.14-0036 | 10 м | 0,3 | 598,37 | 179,51
|  | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм | 10.1.02.02-0101 | кг | 0,0066 | 236,84 | 1,56
|  | Клипсы (зажимы) | 12.2.01.01-0021 | 100 шт. | 0,06 | 422,19 | 25,33
|  | Клей "Армофлекс" 520 | 14.1.04.01-0001 | л | 0,0286 | 968,91 | 27,71
|  | Очиститель для клея "Армофлекс" | 14.5.09.05-0103 | л | 0,004 | 976,28 | 3,91
|  | Краска "Армофиниш" | 14.3.02.06-0001 | л |  | 493,92
10 | 10 | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 13 мм, диаметром 102 мм | 12.2.07.04-0219 | 10 м | 0,2 | 3 658,42 | 731,68
Итоги по разделу
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 27,6606 |  | 5 873,76
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,2405 |  | 68,08
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 27,9011 |  | 5 941,84
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 210,25
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 1 416,47
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 10 038,44
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 11 454,91
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 17 538,92
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 4 616,19
в том числе:
|  | Сантехнические работы внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 403,99 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.16, прим. п.1 |  |  |  | 371,67
|  | Теплоизоляционные работы 90%x0,85x0,94=72% от ФОТ текущего 210,6 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.20, прим. п.1 |  |  |  | 151,63
|  | Внутренние сан-технические работы: демонтаж и разборка 74%x0,85x0,94=59% от ФОТ текущего 1197,64 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.15.1 |  |  |  | 706,61
|  | Внутренние сан-технические работы: смена труб 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 4129,61 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.15.2 |  |  |  | 3 386,28
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 2 503,47
в том числе:
|  | Сантехнические работы внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 403,99 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.16, прим. п.1 |  |  |  | 206,03
|  | Теплоизоляционные работы 59,5%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 210,6 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.20, прим. п.1 |  |  |  | 90,56
|  | Внутренние сан-технические работы: демонтаж и разборка 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 1197,64 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.15.1 |  |  |  | 431,15
|  | Внутренние сан-технические работы: смена труб 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 4129,61 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.15.2 |  |  |  | 1 775,73
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 24 658,58
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 27,6606 |  | 5 873,76
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,2405 |  | 68,08
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 27,9011 |  | 5 941,84
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 210,25
|  | НДС 20% НДС |  |  |  |  | 42,05
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 252,30
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 1 416,47
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 10 038,44
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 11 454,91
|  | 20% НДС |  |  |  |  | 2 290,98
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 13 745,89
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 19 871,95
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 4 616,19
в том числе:
|  | Сантехнические работы внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 403,99 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.16, прим. п.1 |  |  |  | 371,67
|  | Теплоизоляционные работы 90%x0,85x0,94=72% от ФОТ текущего 210,6 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.20, прим. п.1 |  |  |  | 151,63
|  | Внутренние сан-технические работы: демонтаж и разборка 74%x0,85x0,94=59% от ФОТ текущего 1197,64 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.15.1 |  |  |  | 706,61
|  | Внутренние сан-технические работы: смена труб 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 4129,61 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.15.2 |  |  |  | 3 386,28
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 2 503,47
в том числе:
|  | Сантехнические работы внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 403,99 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.16, прим. п.1 |  |  |  | 206,03
|  | Теплоизоляционные работы 59,5%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 210,6 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.20, прим. п.1 |  |  |  | 90,56
|  | Внутренние сан-технические работы: демонтаж и разборка 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 1197,64 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.15.1 |  |  |  | 431,15
|  | Внутренние сан-технические работы: смена труб 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 4129,61 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.15.2 |  |  |  | 1 775,73
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 26 991,61
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 26 991,61
Сдал: Индивидуальный предприниматель Крючков А.А.
Принял: Генеральный директор Е.В.Енин