## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | Индивидуальный предприниматель Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Строителей 7, ремонт крыльца подъезда №2
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-948 | 30/04/2019 | 01/04/2019 | 30/04/2019
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Плотницкие работы-ремонт крыльца п-да 2
1 | 1 | Железнение поверхности | 06-01-067-04 | 100 м2 поверхности | 0,18 | 7 492,14 | 1 348,59
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 5,202 | 240,10 | 1 249,00
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4 | 1-1040
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0054 | 1 070,13 | 5,78
|  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | 101-1305 | т | 0,0126 | 5 261,12 | 66,29
|  | Ветошь | 101-1757 | кг | 0,9 | 28,00 | 25,20
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,09 | 25,74 | 2,32
2 | 2 | Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В 3,5 - В 5 (М 50 Ц М 75) | 06-01-080-01 | 100 м3 бетона | 0,01 | 322 116,70 | 3 221,17
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,0171 | 194,70 | 587,43
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,4258 | 250,81 | 106,79
|  | Автопогрузчики 5 т | 030101 | маш.-ч | 0,1903 | 849,34 | 161,63
|  | Бетоносмесители принудительного действия передвижные 250 л | 110811 | маш.-ч | 0,2355 | 301,88 | 71,09
|  | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 300 | 101-1323 | т | 0,165 | 3 655,37 | 603,14
|  | Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм | 408-0103 | м3 | 0,72 | 1 818,36 | 1 309,22
|  | Песок природный для строительных растворов средний | 408-0141 | м3 | 0,67 | 721,66 | 483,51
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,2 | 25,74 | 5,15
3 | 3 | Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг | 06-01-092-01 | 1 т арматуры, закладных деталей | 0,097 | 7 750,27 | 751,76
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,1835 | 198,29 | 631,26
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | 1-1022
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,065 | 336,54 | 21,88
|  | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 0,05626 | 1 296,50 | 72,94
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,00873 | 1 311,88 | 11,45
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,01261 | 1 070,13 | 13,49
|  | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | 101-0816 | т | 0,000388 | 58 308,62 | 22,62
4 | 4 | Сталь угловая 50х50 мм | 101-2542 | т | 0,085 | 38 377,88 | 3 262,12
5 | 5 | Сетка кладочная 1500х500 | Прайс | шт. | 8 | 297,50 | 2 380,00
6 | 6 | Устройство лестничных маршей в опалубке типа <Дока> прямоугольных | 06-01-111-01 | 100 м3 железобетона в деле | 0,01 | 1 575 238,00 | 15 752,37
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 24,126 | 215,52 | 5 199,64
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | 1-1031
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,5659 | 332,74 | 188,30
|  | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 0,517 | 1 296,50 | 670,29
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,0235 | 1 311,88 | 30,83
|  | Автопогрузчики 5 т | 030101 | маш.-ч | 0,0254 | 849,34 | 21,57
|  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | маш.-ч | 0,132 | 76,66 | 10,12
|  | Вибратор поверхностный | 111301 | маш.-ч | 0,78 | 2,01 | 1,57
|  | Пила цепная электрическая | 331532 | маш.-ч | 0,0121 | 27,57 | 0,33
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 400002 | маш.-ч | 0,0353 | 1 140,64 | 40,26
|  | Масла антраценовые | 101-0584 | т | 0,00173 | 7 664,85 | 13,26
|  | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | 101-0816 | т | 0,000236 | 58 308,62 | 13,76
|  | Электроды диаметром 4 мм Э42 | 101-1513 | т | 0,00013 | 127 360,95 | 16,56
|  | Рогожа | 101-1668 | м2 | 0,429 | 80,75 | 34,64
|  | Гвозди строительные | 101-1805 | т | 0,00015 | 56 288,33 | 8,44
|  | Палуба опалубки типа <Дока> из бакелизированной фанеры | 101-3980 | м2 | 0,292 | 1 444,21 | 421,71
|  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | 102-0025 | м3 | 0,0082 | 5 435,19 | 44,57
|  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | 102-0053 | м3 | 0,0026 | 4 930,33 | 12,82
|  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | 102-0061 | м3 | 0,0102 | 5 646,16 | 57,59
|  | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | 204-0100 | т | 0,157 | 36 387,34 | 5 712,81
|  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | 401-0066 | м3 | 1,015 | 3 390,69 | 3 441,55
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,002066 | 25,74 | 0,05
7 | 7 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 15-04-006-03 | 100 м2 покрытия | 0,18 | 1 590,72 | 286,33
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,179 | 240,10 | 283,08
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4 | 1-1040
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0018 | 336,61 | 0,61
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,0018 | 456,14 | 0,82
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0018 | 1 070,13 | 1,93
|  | Ветошь | 101-1757 | кг | 0,018 | 28,00 | 0,50
8 | 8 | Состав грунтовочный ЛАЭС <Грунтовка глубокого проникновения> | 101-6968 | кг | 2,34 | 119,19 | 278,90
9 | 9 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная | 15-04-011-02 | 100 м2 фасада | 0,18 | 9 673,60 | 1 741,26
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 4,2187 | 212,83 | 897,87
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3 | 1-1030
|  | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 030401 | маш.-ч | 0,063 | 19,46 | 1,23
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,027 | 1 070,13 | 28,89
|  | Ветошь | 101-1757 | кг | 0,0018 | 28,00 | 0,05
|  | Краски силикатные зеленая и красная | 101-1841 | т | 0,0081 | 56 401,84 | 456,85
|  | Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10 | 113-0043 | т | 0,000414 | 158 577,02 | 65,65
|  | Стекло жидкое калийное | 113-0368 | т | 0,009576 | 26 171,55 | 250,62
|  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | 402-0083 | м3 | 0,0108 | 3 675,15 | 39,69
|  | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | 409-0639 | м3 | 0,000054 | 1 049,29 | 0,06
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,0135 | 25,74 | 0,35
Итоги по разделу
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 40,9263 |  | 8 848,28
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 1,0585 |  | 317,58
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 41,9848 |  | 9 165,86
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 1 144,22
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 13 108,98
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 5 921,02
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 19 030,00
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 29 022,50
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 7 410,50
в том числе:
|  | Отделочные работы 94,5%x0,85x0,94=76% от ФОТ текущего 1181,56 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.15, прим. п.1 |  |  |  | 897,99
|  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5%x0,85x0,94=76% от ФОТ текущего 1249 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1 |  |  |  | 949,24
|  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве жилищно-гражданском 108%x0,85x0,94=86% от ФОТ текущего 6041,08 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.2, прим. п.1 |  |  |  | 5 195,33
|  | Изготовление в построечных условиях 66%x0,85x0,94=53% от ФОТ текущего 694,22 | МДС 81-33.2004 п.4.10 |  |  |  | 367,94
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 3 740,64
в том числе:
|  | Отделочные работы 46,75%x0,8x0,9=34% от ФОТ текущего 1181,56 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.15, прим. п.1 |  |  |  | 401,73
|  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25%x0,8x0,9=40% от ФОТ текущего 1249 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. |  |  |  | 499,60
|  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве жилищно-гражданском 65,45%x0,8x0,9=47% от ФОТ текущего 6041,08 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.2, прим. п. |  |  |  | 2 839,31
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 40 173,64
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 40,9263 |  | 8 848,28
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 1,0585 |  | 317,58
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 41,9848 |  | 9 165,86
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 1 144,22
|  | 20% НДС |  |  |  |  | 228,84
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 1 373,06
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 13 108,98
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 5 921,02
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 19 030,00
|  | НДС на материалы 20% |  |  |  |  | 3 806,00
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 22 836,00
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 33 057,34
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 7 410,50
в том числе:
|  | Отделочные работы 94,5%x0,85x0,94=76% от ФОТ текущего 1181,56 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.15, прим. п.1 |  |  |  | 897,99
|  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5%x0,85x0,94=76% от ФОТ текущего 1249 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1 |  |  |  | 949,24
|  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве жилищно-гражданском 108%x0,85x0,94=86% от ФОТ текущего 6041,08 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.2, прим. п.1 |  |  |  | 5 195,33
|  | Изготовление в построечных условиях 66%x0,85x0,94=53% от ФОТ текущего 694,22 | МДС 81-33.2004 п.4.10 |  |  |  | 367,94
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 3 740,64
в том числе:
|  | Отделочные работы 46,75%x0,8x0,9=34% от ФОТ текущего 1181,56 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.15, прим. п.1 |  |  |  | 401,73
|  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25%x0,8x0,9=40% от ФОТ текущего 1249 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. |  |  |  | 499,60
|  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве жилищно-гражданском 65,45%x0,8x0,9=47% от ФОТ текущего 6041,08 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.2, прим. п. |  |  |  | 2 839,31
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 44 208,48
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 44 208,48
Сдал: Индивидуальный предприниматель Крючков А.А.
Принял: Генеральный директор Е.В.Енин